## GANTT GONZALO
| *cada entrega son CLP$250.000 | [21 empty] | Agosto
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
PACIENTE
ENTREGA 1
1 | splashscreen | bar: 11 to 12
2 | web/signup | bar: 13; 15
3 | web/login | bar: 16 to 17
ENTREGA 2
4 | web/map | bar: 18 to 19
5 | web/doctor-detail | bar: 20; 22
6 | web/confirm-payment | bar: 23 to 24
ENTREGA 3
7 | web/added-dependent | bar: 25 to 26
8 | previsión: cargas, bonos, signup, previsión doctor, recuperar contraseña | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 26
9 | web/payment-mode | bar: 27; 29
9.1 | web/doctor-summury | bar: 27; 29
ENTREGA 4
10 | conectar filtros | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29
11 | web/waiting-rooms | bar: 30 to 31
12 | web/book-appointment | bar: Agosto 1 to Agosto 2
ENTREGA 5
13 | conectar con gps | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29 to Agosto 2
14 | web/trascetion-history | bar: Agosto 3; Agosto 5
15 | web/cancel-booking-doctor | bar: Agosto 6 to Agosto 7
ENTREGA 6
16 | web/forgot-password | bar: Agosto 8 to Agosto 9
16.1 | web/get-a-call | bar: Agosto 8 to Agosto 9
16.2 | web/verify-otp | bar: Agosto 8 to Agosto 9
16.3 | web/generate-password | bar: Agosto 8 to Agosto 9
17 | web/recover-password | bar: Agosto 10; Agosto 12
17.1 | web/request-password | bar: Agosto 10; Agosto 12
18 | detalles de cita | bar: Agosto 13 to Agosto 14
ENTREGA 7
19 | web/profile | bar: Agosto 15 to Agosto 16
20 | web/chat-room | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.1 | web/chat-payment-mode | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.2 | web/chat-summary | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.3 | web/chat-with-doctor | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.4 | web/start-new-chat | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.5 | web/doctor-chat | bar: Agosto 17; Agosto 19
20.6 | web/doctor-online-now | bar: Agosto 17; Agosto 19
21 | web/my-fav-doctor | bar: Agosto 20 to Agosto 21
ENTREGA 8
22 | reschedule | bar: Agosto 22 to Agosto 23
23 | web/notifications | bar: Agosto 24; Agosto 26
24 | web/my-bookings | bar: Agosto 27 to Agosto 28
25 | web/helps | bar: Agosto 29 to Agosto 30
25.1 | about | bar: Agosto 29 to Agosto 30
25.2 | terms of use | bar: Agosto 29 to Agosto 30
25.3 | privacy | bar: Agosto 29 to Agosto 30
DOCTOR
service-provider/
service-provider/dashboard
service-provider/my-agenda
service-provider/create-agenda
service-provider/profile
service-provider/term-condition
service-provider/privacy-policy
service-provider/about-us
service-provider/change-password
service-provider/need-help
service-provider/waiting-room
service-provider/waiting-room-management
service-provider/my-location
service-provider/my-earning
service-provider/my-agenda
service-provider/my-appointment
service-provider/communication
service-provider/signup
service-provider/forgot-password
service-provider/get-call-on-sms
service-provider/otp-varification
service-provider/generate-password
CONECCIONES
isapre x 7 | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22
API Google | bar: 23 to 27; 29
API SendGrid | bar: 30 to Agosto 3; Agosto 5
API RUT | bar: Agosto 6 to Agosto 10; Agosto 12
API SII | bar: Agosto 13 to Agosto 17; Agosto 19
API DTE | bar: Agosto 20 to Agosto 24; Agosto 26 to Agosto 31; Agosto 2
Administración

## Sheet4
|  | *cada entrega son CLP$250.000 | [21 empty] | Agosto
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
PACIENTE
ENTREGA 1
GONZALO | 1 | splashscreen | bar: 11 to 12
GONZALO | 2 | web/signup | bar: 13; 15
GONZALO | 3 | web/login | bar: 16 to 17
ENTREGA 2
GONZALO | 4 | web/map | bar: 18 to 19
GONZALO | 5 | web/doctor-detail | bar: 20; 22
GONZALO | 6 | web/confirm-payment | bar: 23 to 24
ENTREGA 3
GONZALO | 7 | web/added-dependent | bar: 25 to 26
| 8 | previsiones | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 26
GONZALO | 9 | web/payment-mode | bar: 27; 29
GONZALO | 9.1 | web/doctor-summury | bar: 27; 29
ENTREGA 4
| 10 | conectar filtros | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29
GONZALO | 11 | web/waiting-rooms | bar: 30 to 31
GONZALO | 12 | web/book-appointment | bar: Agosto 1 to Agosto 2
ENTREGA 5
| 13 | conectar con gps | bar: 11 to 13; 15 to 20; 22 to 27; 29 to Agosto 2
GONZALO | 14 | web/trascetion-history | bar: Agosto 3; Agosto 5
GONZALO | 15 | web/cancel-booking-doctor | bar: Agosto 6 to Agosto 7
ENTREGA 6
GONZALO | 16 | web/forgot-password | bar: Agosto 8 to Agosto 9
GONZALO | 16.1 | web/get-a-call | bar: Agosto 8 to Agosto 9
GONZALO | 16.2 | web/verify-otp | bar: Agosto 8 to Agosto 9
GONZALO | 16.3 | web/generate-password | bar: Agosto 8 to Agosto 9
GONZALO | 17 | web/recover-password | bar: Agosto 10; Agosto 12
GONZALO | 17.1 | web/request-password | bar: Agosto 10; Agosto 12
GONZALO | 18 | detalles de cita | bar: Agosto 13 to Agosto 14
ENTREGA 7
GONZALO | 19 | web/profile | bar: Agosto 15 to Agosto 16
GONZALO | 20 | web/chat-room | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.1 | web/chat-payment-mode | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.2 | web/chat-summary | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.3 | web/chat-with-doctor | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.4 | web/start-new-chat | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.5 | web/doctor-chat | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 20.6 | web/doctor-online-now | bar: Agosto 17; Agosto 19
GONZALO | 21 | web/my-fav-doctor | bar: Agosto 20 to Agosto 21
ENTREGA 8
GONZALO | 22 | reschedule | bar: Agosto 22 to Agosto 23
GONZALO | 23 | web/notifications | bar: Agosto 24; Agosto 26
GONZALO | 24 | web/my-bookings | bar: Agosto 27 to Agosto 28
GONZALO | 25 | web/helps | bar: Agosto 29 to Agosto 30
GONZALO | 25.1 | about | bar: Agosto 29 to Agosto 30
GONZALO | 25.2 | terms of use | bar: Agosto 29 to Agosto 30
GONZALO | 25.3 | privacy | bar: Agosto 29 to Agosto 30

## Sheet3
1 | splashscreen
2 | web/signup
3 | web/login
4 | web/map
5 | web/doctor-detail
6 | web/confirm-payment
7 | web/added-dependent
8 | previsión: cargas, bonos web, signup, previsión doctor, recuperar contraseña
9 | web/payment-mode
9.1 | web/doctor-summury
10 | conectar filtros
11 | web/waiting-rooms
12 | web/book-appointment
13 | conectar con gps
14 | web/trascetion-history
15 | web/cancel-booking-doctor
16 | web/forgot-password
16.1 | web/get-a-call
16.2 | web/verify-otp
16.3 | web/generate-password
17 | web/recover-password
17.1 | web/request-password
18 | detalles de cita
19 | web/profile
20 | web/chat-room
20.1 | web/chat-payment-mode
20.2 | web/chat-summary
20.3 | web/chat-with-doctor
20.4 | web/start-new-chat
20.5 | web/doctor-chat
20.6 | web/doctor-online-now
21 | web/my-fav-doctor
22 | reschedule
23 | web/notifications
24 | web/my-bookings
25 | web/helps
25.1 | about
25.2 | terms of use
25.3 | privacy

## Sheet1
|  |  | Julio | [29 empty] | Agosto
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
Integración front-end CSS JS HTML5 | bar: Julio 2 to Julio 8
VISTA | FRONT-END | BACK-END
PACIENTE
web/login | bar: Julio 11 to Julio 12
web/book-appointment | bar: Julio 13 to Julio 14
web/my-fav-doctor | bar: Julio 15 to Julio 16
web/trascetion-history | bar: Julio 17 to Julio 18
web/map | bar: Julio 19 to Julio 20
web/doctor-detail | bar: Julio 21 to Julio 22
web/confirm-payment | bar: Julio 23 to Julio 24
web/doctor-summury | bar: Julio 25 to Julio 26
web/payment-mode | bar: Julio 27 to Julio 28
web/chat-with-doctor | bar: Julio 29 to Julio 30
web/start-new-chat | bar: Julio 31 to Agosto 1
web/doctor-chat | bar: Agosto 2 to Agosto 3
web/doctor-online-now | bar: Agosto 4 to Agosto 5
web/chat-summary | bar: Agosto 6 to Agosto 7
web/chat-payment-mode | bar: Agosto 8 to Agosto 9
web/chat-room | bar: Agosto 10 to Agosto 11
web/profile | bar: Agosto 12 to Agosto 13
web/my-bookings | bar: Agosto 14 to Agosto 15
web/waiting-rooms | bar: Agosto 16 to Agosto 17
web/notifications | bar: Agosto 18 to Agosto 19
web/helps | bar: Agosto 20 to Agosto 21
web/signup | bar: Agosto 22 to Agosto 23
web/forgot-password | bar: Agosto 24 to Agosto 25
web/get-a-call | bar: Agosto 26 to Agosto 27
web/verify-otp | bar: Agosto 28 to Agosto 29
web/generate-password | bar: Agosto 30 to Agosto 31
DOCTOR
service-provider/ | bar: Julio 11 to Julio 12
service-provider/dashboard | bar: Julio 13 to Julio 14
service-provider/my-agenda | bar: Julio 15 to Julio 16
service-provider/create-agenda | bar: Julio 17 to Julio 18
service-provider/profile | bar: Julio 19 to Julio 20
service-provider/term-condition | bar: Julio 21 to Julio 22
service-provider/privacy-policy | bar: Julio 23 to Julio 24
service-provider/about-us | bar: Julio 25 to Julio 26
service-provider/change-password | bar: Julio 27 to Julio 28
service-provider/need-help | bar: Julio 29 to Julio 30
service-provider/waiting-room | bar: Julio 31 to Agosto 1
service-provider/waiting-room-management | bar: Agosto 2 to Agosto 3
service-provider/my-location | bar: Agosto 4 to Agosto 5
service-provider/my-earning | bar: Agosto 6 to Agosto 7
service-provider/my-agenda | bar: Agosto 8 to Agosto 9
service-provider/my-appointment | bar: Agosto 10 to Agosto 11
service-provider/communication | bar: Agosto 12 to Agosto 13
service-provider/signup | bar: Agosto 14 to Agosto 15
service-provider/forgot-password | bar: Agosto 16 to Agosto 17
service-provider/get-call-on-sms | bar: Agosto 18 to Agosto 19
service-provider/otp-varification | bar: Agosto 20 to Agosto 21
service-provider/generate-password | bar: Agosto 22 to Agosto 23
CONECCIONES
isapre x 7 | bar: Julio 2 to Julio 22
API Google | bar: Julio 23 to Julio 29
API SendGrid | bar: Julio 30 to Agosto 5
API RUT | bar: Agosto 6 to Agosto 12
API SII | bar: Agosto 13 to Agosto 19
API DTE | bar: Agosto 20 to Agosto 2
Administración